## 附件1
附件5
专项债券项目绩效自评表
（2024年度）
项目名称 | 长春市二道区中医院迁建项目 |  |  |  | 项目类型 | 卫生健康
主管部门 | 长春市二道区卫生健康局 |  |  |  | 实施单位 | 长春市二道区中医院
项目资金 （万元） |  |  | 已投资规模 | 当年投资规模 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 项目总概算 |  | 38698.19 | 14805.2 | 14805.2 | 10 | 100% | 10
| 其中：新增专项债券规模 |  | 35900 | 13900 | 13900
| 财政预算资金投资 |  | 2798.19 | 905.2 | 905.2
| 其中：项目资本金 |  | 2798.19 | 905.2 | 905.2
| 项目单位自有资金投资 |  | 0 | 0 | 0
| 其中：项目资本金 |  | 0 | 0 | 0
| 项目单位融资资金 |  | 0 | 0 | 0
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 专项债券项目能按计划期限竣工 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 专项债券项目和工程完成进度相一致 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 专项债券项目按计划完成建设内容 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 质量指标 | 本工程项目质量标准符合国家质量验收规范 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 施工过程隐蔽工程符合相关部门验收标准 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 项目竣工验收未出现大的质量问题 | ≥90% | 100% | 5 | 3 | 现阶段单位未完成竣工验收，单位将加快进度竣工验收
|  | 时效指标 | 项目按计划期限开工 | ≥80% | 100% | 5 | 5
|  |  | 该项目按计划完成阶段性工作 | ≥80% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目能按照计划期限完工 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目的预算金额未超概算 | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 专项债券资金使用已按计划100%支出 | 100% | 100% | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 该项目建成后能增加本单位就业388人 | ≥60% | 100% | 2 | 2
|  |  | 该项目的建设促进了本单位经济效益的增长 | ≥60% | 60% | 3 | 3
|  | 社会效益指标 | 该项目的建设提高医疗水平，提升服务质量 | ≥60% | 60% | 2 | 0 | 项目正在建设阶段无法提供医疗服务，单位加快验收程序
|  |  | 项目建成后提高二道区中医院的医疗服务能力与水平，增强二道区中医及中西医结合的诊疗能力 | ≥60% | 60% | 3 | 3
|  | 生态效益指标 | 项目建设中对污水、垃圾等污染物均按国家有关环保要求，采取相应的措施做到达标排放 | ≥90% | 100% | 2 | 2
|  |  | 本项目绿地面积17675m2，绿地率45%,植被以具有吸声、吸尘为主。 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 项目建成后能保持持续运营 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目建成与原建项目保持协调发展和运营 | 100% | 100% | 3 | 3
| 满意度指标 | 利益相关方满意度 | 项目按时足额拨付工程款 | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 服务对象满意度 | 项目的建设得到所在区域广大人民群众的称赞 | 100% | 100% | 5 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 96
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：本工程项目专项债券拨付已按实际完成进度使用完成。 目标2：本工程按完成计划年度施工任务。 目标3：本工程质量符合国家相关行业标准。 目标4：本工程建成后，能满足其所有功能需要。 ... 全年总目标计划 |  |  |  | 各项目指标完成情况，总得分为全年执行率得分和各项指标得分汇总形成。
注：1.“偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。